## Slide 1
TRIO중계기 Revision 개발 계획
1. 인원 현황(팀원 10명 – 별첨 1)
▷ 광 파트 : K-project. 3명
MiBOS Revision. 1명
▷ RF 파트 : 일본향 MIMO. 2명
TRIO-M/MM/L 3명
Smartcell 및 미주향 1명
- IC/CSA인증, Revision, Abnormal case
- Speedcell 2.6 TD-LTE Revision
※ 북미향 DAS및 LTE ICS 모델 개발 고려 안함.
2. TRIO 모델별 개발 형태
▷ 물량 별 선택과 집중 필요
▷ 2개 모델 내부 진행, 2개 모델 외주 진행
▷ 연구소 의견 M/MM 내부진행,나머지 외주.
★인력 편성 / 개발 형태
1. 개발 대상 모델
▷ TRIO M/MM/L(MRU/SRU)
2. 사업자 요구 사항
▷ 주파수 재배치 (1.8G 10M 삭제)
▷ 부가기능추가 (Rvs Sleep 모드)
▷ 소모전력 절감
3. 자체 수정/생산성 효율 방안(별첨 3)
▷ 양판 커넥션 구조.
▷ TRIO-L PLC modem 이상동작.
4. 개발 목표
▷ 양산 재 작업 zero.
5. 개발 기간
▷ 양산까지 D+13주
★개발 대상 모델 / 범위
★Revison 타당성
2. 모델별 Even point산정 (별첨 2)
▷ 현재 기준 ….
▷ 금형 유지 시 …
▷ 금형 변경 시 …
1. 모델별 예상 물량
▷ 1만 5천대 / 5개월
2. 생산 CAPACITY
▷ 3000/ 1개월, 120대/1일(16시간), 7.5대/1시간

## Slide 2
별첨 1 – 하반기 인력운용 계획
2013년 하반기 통신장비개발팀 업무 분장표 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
모델명 | ◇차장: 3명 ◇과장: 3명 ◇대리: 4명 ◇사원:1명 - 김영일 과장 제외 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 박종혁 | 김영진 | 권오진 | 고성무 | 양즈믄 | 이종일 | 장대영 | 전영호 | 김길오 | 방정민 | 박형균
K-Project(8월~11월) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
북미향 DAS(9월 ~ 12월) RF 파트 주관 , 광파트인원 Support |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
일본향 인빌딩 MIMO(8월 ~10월) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SMARTCELL(Rogers)(8월) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SKT 광중계기(8월~12월) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1) SKT 2.6 모델 추가 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2) 1.8G 로직변경. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SKT RF 중계기(8월~12월) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SKT TRI M |  |  |  |  |  | 제조사별 모델 협의 공동 외주 진행. 외주 관리업무 수행. SKT 인증까지 외주, 개발 실비 정산. 계측기 렌탈 조건. |  |  |  |  | 
SKT TRI MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
SKT TRI L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
일본향 ICS 외주 개발 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 3
별첨 2 – 개발 투자 비용 정리
 |  | 개발 MC/ 생산 MC | MC율 | 생산비 ('12.07.19 기준) | 판가 | 수량/1Stage | 마진 | 추가 투자비 |  | 비고
 |  |  |  |  |  |  |  | PCB 재작업비 (3차기준) | 금형 수정 비용 | 기존 금형 비용
현재 기준 | M | ₩854,749 | 73% | ₩424,071 | ₩1,170,000 | 5SET | -₩108,820 | ₩8,894,000 |  | ₩92,400,000
 | MM | ₩1,167,706 | 78% | ₩670,653 | ₩1,500,000 | 3SET | -₩338,359 | 모델외주 |  | ₩126,000,000
 | L(MRU) | ₩1,400,451 | 70% | ₩544,164 | ₩2,000,000 | 5SET | ₩55,385 | ₩18,800,000 |  | ₩201,600,000
 | L(SRU) | ₩903,444 | 69% | ₩386,556 | ₩1,300,000 |  | ₩10,000 | 자체 |  | 
금형 유지 시 (기존 금형 수정) | M |  |  |  |  |  |  | ₩8,894,000 | ₩2,000,000 | 
 | MM |  |  |  |  |  |  | ₩13,000,000 | ₩2,000,000 | 
 | L(MRU) |  |  |  |  |  |  | ₩18,800,000 | ₩2,000,000 | 
 | L(SRU) |  |  |  |  |  |  | 자체 | ₩2,000,000 | 
금형 변경 시 | M |  |  |  |  |  |  | ₩8,894,000 | ₩92,400,000 | 
 | MM |  |  |  |  |  |  | ₩13,000,000 | ₩126,000,000 | 
 | L(MRU) |  |  |  |  |  |  | ₩18,800,000 | ₩201,600,000 | 
 | L(SRU) |  |  |  |  |  |  | 자체 |  | 

## Slide 4
별첨 3 – 생산성 향상 개선점
1. 생산성 향상 위한 수정 사항 | 
공통 사항 | ▶ 양판 구조 결합방식(POB CON.)으로 인해 재작업 발생.
M | ▶ AGC Accuracy(±2dB) ▶ 2G RX 최대 입력 시 ACP
MM | ▶ MIMO Isolation 구조 ▶ 불요파 발생 및 발진 방지.
L | ▶ AGC Accuracy(±2dB) ▶ 3G TX ACLR margin 확보 ▶ PLC modem 이상 동작 ▶ 2G RX 최대 입력 시 ACP ▶ 종단 PAM(AP561) 불량 ▶ 1.8GHz T/Rx isolation 확보 ▶ 불요파 발생 및 발진 방지.